法务办【2024】121B

江苏长江水务股份有限公司

古运河扬州第一水厂段航道疏浚工程

招标文件

招标人：江苏长江水务股份有限公司

招标代理：江苏中鑫项目管理有限公司

日期：2024年10月28日

目  录

第一章    投标须知

第二章    招标文件

第三章    投标文件

第四章    投标报价

第五章    开标、评标、定标

第六章    合同主要条款

第七章    投标文件格式

第一章  投标须知

前附表

| 工程名称 | 古运河扬州第一水厂段航道疏浚工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标人 | 江苏长江水务股份有限公司 |  |  |
| 工程地点 | 扬州市 |  |  |
| 联系人 | 卞石有 | 联系电话 | 13912147130 |
| 招标方式 | 公开招标 |  |  |
| 招标范围 | 图纸及工程量清单范围内的所有工程施工 |  |  |
| 预算价 | 元 |  |  |
| 最高限价 | 60万元 |  |  |
| 合同结算方式 | 固定单价合同 |  |  |
| 投标人要求 | 详见招标公告 |  |  |
| 质量要求 | 合格 |  |  |
| 工期要求 | 15日历天 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后45日内有效 |  |  |
| 投标文件份数 | 正本1套，副本2套 |  |  |
| 投标文件递交 | 2024年11月18日上午9:30 |  |  |
| 开标 | 时间：2024年11月18日上午9:30 地点：江苏中鑫项目管理有限公司开标室（扬州市京华城路8号五彩世界B座19楼） 招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会并递交投标文件，并在招标人按开标程序进行点名时，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按无效标书处理。 |  |  |
| 评标办法 | 评标办法为综合评分法。 注：综合得分最高的为中标人，若得分相同，则报价低的为中标人。 |  |  |
| 付款方式 | 工程竣工验收合格后付至合同价的80%，审计结束后付至审计价的100%。 |  |  |
| 联系方式 | 招标代理：江苏中鑫项目管理有限公司 地 址：扬州市京华城路8号五彩世界B座19楼 联 系 人：卞石有 电 话：13912147130 |  |  |

第1条  工程综合说明

- 本次招标项目为古运河扬州第一水厂段航道疏浚工程。

第2条  招标方式与范围

1、招标方式：详见前附表

2、投标人资格条件：详见前附表

3、招标范围：详见前附表

第3条  招标投标安排

1、投标文件递交

截止时间：2024年11月18日9时30分

递交地点：江苏中鑫项目管理有限公司开标室（扬州市京华城路8号五彩世界B座19楼）

投标文件份数：正本1份，副本2份。

2、开标

时间：2024年11月18日9时30分

地点：江苏中鑫项目管理有限公司开标室（扬州市京华城路8号五彩世界B座19楼）

3、联系方式

联系人：卞石有

联系电话：13912147130

第4条  投标费用

投标人应承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

第二章  招标文件

第6条  招标文件包括本文件和所有投标截止前发出的招标修改、补充文件。

第7条  招标人向投标人提供的有关本建设项目的资料是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标文件的任何推论和误解所造成的后果，均由投标人负责。

第8条  本次招标是古运河扬州第一水厂段航道疏浚工程招标，投标人应充分考虑自身企业实际人员、设备情况。

第9条  招标内容详见图纸及工程量清单。

第10条 招标文件的澄清和解答

1、要求澄清招标文件的投标人，应以书面的方式按招标文件中规定的地址通知招标人。招标人只对投标人在投标截止期3天内提出的问题（包括发现招标文件有错漏、缺页）进行澄清和解答，并在投标截止期2天内，以书面的方式将答复（包括对询问的解释，但不说明询问的来源）发给所有购买招标文件的投标人，投标人收到该书面答复后，应在24小时以内（以发出时间为准）以书面或传真方式向招标人确认收到，否则将视为默认已收到。

2、投标人在规定时间内未收到书面答疑文件，应及时向招标人查询，否则视为答疑文件已送达。

第11条 招标文件的修改

1、在投标截止期2天以前，由于各种原因，不管是招标人主动提出的或者是答复投标人澄清要求，招标人可能会以答疑补充文件的方式修改招标文件。

2、补遗书将公布在原公告发布网站上，投标人应自行查看。因投标人未及时查看补遗书而引起的一切后果由投标人自行承担。

第三章  投标文件

第12条  投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、商务文件和技术文件三个部分（无需分别装订）。

1、资格审查文件：（未标注原件的均提供复印件并加盖投标人公章）

(1)企业法人营业执照；

(2)企业资质证书；

(3)企业安全生产许可证；

(4)拟派项目负责人建造师证书及其B证；

(5)拟派项目负责人无在建工程承诺书（原件）；

(6)社保证明材料；

(7)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（原件）；

(8)投标安全承诺书（原件）。

2、商务文件：应具备以下基本内容（按下列顺序组卷）

（1）投标函；

（2）工程量清单报价表；

（3）类似业绩（如有）。

3、技术文件：

（1）施工组织设计。

第四章  投标文件的密封与递交

第13条  投标文件的份数和签署

1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和两份副本，并明确标明“正本”和“副本”。正本与副本如有不一致，以正本之准。

2、投标文件正本与副本由投标人加盖公章和法定代表人印章或签字。

第14条  投标文件的密封与标志

1、投标文件共计1个标袋。

2、所有封袋上都应写明招标人名称、工程名称、投标人名称、卷别。

3、所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位及法人代表的印鉴。

第五章  开标、评标、定标

第15条  开标

1、招标人在规定时间和地点（如有变更，招标人开标前通知）主持开标，邀请所有投标人参加。

2、投标文件密封、标志不符合第14规定的，视为无效投标文件，不得进入评审。

第16条  评标

| 评标入围 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审标准 |  |  |
| 16.1 | 评标入围条件 | 投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标： 1.投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 2.投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件； 3.投标函中载明的投标报价高于招标人最高限价。 |  |  |
| 初步评审 |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 16.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致； |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人的签章并加盖法人印章 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 16.3 | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 |  | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质证书 |  | 具备有效的资质证书 |
|  |  | 资质等级 |  | 符合招标公告要求 |
|  |  | 财务要求 |  | 符合招标公告要求 |
|  |  | 业绩要求 |  | 符合招标公告要求 |
|  |  | 拟派项目负责人要求 |  | 符合招标公告要求 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合招标公告要求 |
| 16.4 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合招标公告要求 |
|  |  | 工期 |  | 符合招标公告要求 |
|  |  | 工程质量 |  | 符合招标公告要求 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合招标文件要求 |
|  |  | 已标价工程量清单 |  | ①投标报价不低于工程成本或者不高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；②未改变“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；③未改变招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格；④未改变不可竞争费用项目或费率或计算基础的。 |
|  |  | 投标安全承诺书 |  | 按照招标文件格式填写并提供 |
|  |  | 无在建工程承诺书 |  | 按照招标文件格式填写并提供 |
| 详细评审 |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  |
| 16.5 | 分值构成 （总分100分） |  | 投标报价：60分 施工组织设计：35分 投标人业绩：5分 |  |
| 16.6 | 评标基准价计算方法（60分） |  | 1、评标基准值计算方法的确定 以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉1个最高和1个最低后进行算术平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则以次低报价作为算术平均值A〕。 评标基准价 = A 2、特殊情形下，评标基准价调整方式： ☑ 除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变； 3、投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每低1%扣1分，每高1%扣1.5分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分，四舍五入保留两位小数。 |  |
| 16.7 | 施工组织设计 （35分） | 1、评标委员会按下列评分因素和评分标准对施工组织设计进行评审； 2、最终得分取各评审点评委评分的算数平均值。 |  |  |
|  |  | 评审因素 |  | 分值 |
|  |  | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工作业划分 |  | 0-10分 |
|  |  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 |  | 0-10分 |
|  |  | 劳动力、机械设备和材料投入计划 |  | 0-3分 |
|  |  | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 |  | 0-10分 |
|  |  | 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 |  | 0-2分 |
| 16.8 | 投标人业绩 （5分） | 投标人承担过类似工程的，每有一项得2.5分，此项满分5分；业绩应提供以下证明资料：1、依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；2、合同；3、符合国家规定的竣工验收证明材料；4、其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件。 证明资料中涉及评标的相关数据不一致的，以数额较小的为准； 投标人应如实提供包括但不限于上述证明材料，以证实其业绩符合招标文件要求。 |  |  |

第17条  定标

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

1、评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，推荐1-3名中标候选人。若得分相同，则报价低的优先。若得分、报价均相同，则通过抽签确定排序。

2、如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断：有竞争性的，按有效投标最终得分由高至低的次序推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

3、评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

第18条  废标

1、投标人有下列情况之一的，其投标作无效标处理：

1）投标截止时间之后递交的投标文件；

2、投标文件有下列情况之一的，确定为废标：

1）资格审查未通过的；

2）投标文件未按要求加盖投标人公章，也未经法定代表人或者其授权代表签字；

3）投标文件经修改后未加盖单位公章；

4）招投标法律、法规规定的其他废标要求等。

3、发生下列情形之一的，招标人可以重新组织招标：

1）经项目审批部门会同行业主管部门裁定招标投标结果无效；

4、废标的决定由招标人或者评审组作出，其他投标人无权干涉。

5、投标文件如果隐瞒不符合评审标准的事实，一切法律责任由投标人承担。

第19条  授予合同

1、招标人自项目中标通知书发出之日起三十日内与中标人按照招标文件、投标文件订立书面合同。
    2、中标通知书是合同的组成部分，中标人必须签署并执行招标文件规定的合同条件。

3、招标文件未明确的事项，由招标人与中标人在合同谈判时协商。

第六章  合同主要条款

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江苏长江水务股份有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 古运河扬州第一水厂段航道疏浚工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：古运河扬州第一水厂段航道疏浚工程

2.工程地点：扬州市

3.工程立项批准文号：   /

4.资金来源：自筹

5.工程内容：图纸及工程量清单范围内的所有工程施工

#### 二、合同工期

计划开工日期：     年     月     日

计划竣工日期：     年     月     日

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）            (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）             (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）         (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：       。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于       年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自  双方签字、盖章之日起  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：

地  址：                             地  址：                   

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号：

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

- 1.1.1合同

- 1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件以及其附件；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）工程报价单或预算书。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：          ；

资质类别和等级      ；

联系电话：          ；

电子信箱：          ；

通信地址：          。

1.1.2.5 设计人：

名    称：          ；

资质类别和等级：    ；

联系电话：          ；

电子信箱：          ；

通信地址：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地     。

1.1.3.9 永久占地包括： 工程规划红线范围内的土地 。

1.1.3.10 临时占地包括：临时占地由承包人自行考虑  。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《省厅关于2013版清单的贯彻意见意见》（苏建价[2014]448号）；国家现行标准、规范；与工程相关的现行图集、施工说明；江苏省、扬州市现行标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /   。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件以及其附件；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）工程报价单或预算书。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后10日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：6套（含竣工图3套），承包人需要更多复制件时，应自行解决，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工及相应配套图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 项目管理部成员表（必须为投标中标人员）、已标价的工程量清单、施工组织设计（施工管理、质量管理、安全管理、文明施工组织网络）、安全专项施工方案、工程进度计划、已完成工程量月报表、竣工图、竣工结算  ；

承包人提供的文件的期限为： 承包人开工前5日提供切实可行的全部工程施工组织设计和进度计划以及项目管理部成员表、材料供应情况，在开工前提交工程施工总进度计划，并应在每月25日前向工程师提供当月工程进度统计表和下月计划，每周一向工程师提供周计划。采用Project/P3软件或经项目管理单位、发包人同意的类似进度计划软件编制，并免费提供该软件给所有管理部门使用,一式五份（含电子档）报发包人批准。安全专项施工方案等其余文件提前14天报批 ；

承包人提供的文件的数量为：            5份            ；

承包人提供的文件的形式为：        书面（含电子档）    ；

发包人审批承包人文件的期限：          7天             。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 1套现场图纸、相关图集、标准及执行文件。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：

发包人接收文件的地点：   工地现场办公室        ；

发包人指定的接收人为：                         。

承包人接收文件的地点：   施工现场承包人办公室  ；

承包人指定的接收人为：                         。

监理人接收文件的地点：     工地现场办公室      ；

监理人指定的接收人为：                         。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：      执行通用条款      。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：    执行通用条款   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  施工现场已具备开工条件  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：（1）本工程图纸仅用于本工程施工；（2）承包人不得将本工程图纸出示、提供给第三人  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 执行通用条款 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整。

#### 2. 发包人

2.2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 监督承包人及监理执行合同情况以及工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作，签证、变更的确认，设备、材料的核定，工期及索赔的批准 。

发包人代表可要求承包人撤换以下人员：

（1）对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；

（2）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

（3）不能积极配合工程师正常工作的人员；

（4）违反工程师或承包人工地现场管理规定的人员；

（5）无证上岗的人员（适用于按规定必须有上岗证人员）；

（6）与投标书及本合同规定名册不符的人员；

（7）与本工程施工无关的人员等；

（8）不能及时配合发包人提出的变更的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前移交。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 综合报价已包含施工临时场地费用，承包人的办公区与生活区由承包人按相关标准自行安排搭置，办公区、生活区内治安、卫生、消防等设施的配备和管理均由承包人负责。

发包人提供资金来源证明的期限要求：      /     。

发包人是否提供支付担保：        /       。

发包人提供支付担保的形式：        /       。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 执行通用条款，提供完整的符合城建档案馆要求的竣工资料及竣工验收报告  。

承包人需要提交的竣工资料套数：     叁套      。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  费用由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后三十日内承包人提供符合城建档案馆要求的竣工图2套,竣工资料三套（原件资料），并确保资料准确。承包人不得以任何理由拒交上述资料，否则每迟一天，每日向发包人支付违约金2000元 ，如因此造成发包人损失的，由承包人承担全部赔偿责任。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面及电子版   。

（6）承包人应履行的其他义务：

1）投标前承包人已充分踏勘现场，报价中已包括承包人所需用的施工单位水、电等的一切配合费用，发包人不再因此发生任何费用；

2）承包人承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用；在开工前应按实际现场需要对施工现场进行封闭，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则，所造成的一切责任均由承包人负责；

3）自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理、夜间施工证等手续，不得影响施工工期，并严格按照扬州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工，发包人不再支付费用；

4）成品保护涉及的所有费用已含在报价中，发包人不再另行支付，工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方对成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责，对第三方成品的损坏负责赔偿；

5）自行负责承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，费用按相关规定执行；

6）施工过程中，要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。在接到发包人书面通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料，施工范围内的场地平整清洁，并以通过发包人工程师验收为标准，所发生的费用由承包人自行承担。如逾期未能执行，发包人有权安排其他单位完成，所需费用由发包人从工程款中扣除；

7）本工程所用水、电由承包人统一挂表管理，水电费用按实结算，均由承包人承担并及时缴纳给供电公司和自来水公司；

8）承包人须积极配合发包人、监理人协调解决外部矛盾，不得以外部矛盾作为工期不能完成的理由；

9）承包人负责做好迎接各类现场检查的配合工作，相关费用在投标中已综合考虑；

10）承包人须在发包人的统筹安排下，积极配合整个项目的流水穿插作业、配合单位的施工，同时应配合和参与工程的验收和移交，根据发包人要求，在指定的时间内让出影响配合单位等后续工程的施工工作空间，其相关配合费用在投标中已综合考虑。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：           ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：               ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 按照国家相关规定和合同约定，作为承包方施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，根据承包人授权对本工程合同的全面履行  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理不得更换，项目经理每周至少5天，每天至少8小时在现场组织施工 ，因特殊原因不得到岗的需事先得到发包人同意，否则发包人保留处罚的权利 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人未提交项目经理劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，承包人同时向发包人交纳违约金1万元，且发包人有权解除合同。。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：该工程施工过程中项目经理不得更换，项目经理每周至少5天，每天至少8小时在现场组织施工，并接受发包人的现场考勤制度，有事离开须经发包人或监理同意，若未经发包人或监理人认可，不在工地现场，发包人有权处以罚款1000元/天，连续5天或一个月内累计10天不在现场，发包人有权终止合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。投标承诺的项目部管理人员不到位、施工现场质量安全管理不善或其它不履行投标承诺的行为的，每发现一次处以 3000 元的处罚。所有处罚费用在工程款支付时予以扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：实际进入施工现场组织施工的项目经理必须是投标项目经理，施工过程中不得更换。如需更换项目经理，须符合《扬州市建设工程项目经理管理暂行办法》第十二条规定的情形，并对其处以10万元/次的经济处罚，且所更换的项目经理资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的项目经理相应条件，并征得发包人书面同意。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人或监理人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的项目经理。被要求撤换的项目经理应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的项目经理的资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。否则，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  正式签订合同前   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人或监理人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员及发包人或监理人认为其在现场出现是不适宜的人员。被要求撤换的人员应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的人员的资质等级不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。承包人无正当理由拒绝更换主要管理人员，每一人次处罚5000元；必要时，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 执行通用条款  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 工程施工过程中，现场管理人员必须是投标文件中明确的项目组织网络中的管理人员，如实际进场人员与投标文件不符，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人委派的技术负责人、施工员、安全员和质检员等现场工程管理人员，应符合相关规定，工程全体管理人员应全身心投入本工程工作。未经发包人批准，严禁脱岗或离岗，如有发生，每次罚款500元/人/次，连续5天或一个月累计10天不在现场，发包人有权要求更换人员，必要时可解除合同，承包人承担所有责任  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  施工图及工程量清单范围内除本工程渣土外运以外的所有工程。

主体结构、关键性工作的范围：         /      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：承包人资质不包含的内容；需要专业分包以及特殊情况下发包人认为需要分包的 。

其他关于分包的约定：  本工程渣土外运必须发包给具备《渣土运输车辆许可证》、《渣土运输车辆交通安全证》和《渣土运输车辆通行证》的渣土运输企业作业  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按分包合同约定的条款执行 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程竣工验收前由承包人负责保护，并承担相应费用   。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    否     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：承包人收到中标通知书后10日内必须向发包人提交合同总价 10%的履约保证金，工程完工验收合格后一次性退清，不计息。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    见监理合同    。

关于监理人的监理权限：    见监理合同    。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   执行通用条款  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                       ；

职    务：                       ；

监理工程师执业资格证书号：       ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       ；

关于监理人的其他约定：发包人委托给监理人的职权：施工组织设计和技术方案的审核权；材料和施工质量的检验权；施工进度、施工现场安全的检查、监督权；发布开工令、停工令和复工令；工程款支付的审核权；结算工程量的审核权，具体详见发包人与监理人合同，但工程变更、经济签证、工期延误、暂定价材料验收批准等需要取得发包人批准才能行使职权 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- （1）质量；（2）安全；（3）文明施工；（4）进度；（5）投资。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

（1）工程质量满足使用功能但达不到设计要求的，必须满足设计要求。

（2）因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，承包人按合同总价的 10%向发包人支付违约金，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。另视工程质量不达标情况，发包人追加处罚 5-10 万元。

（3）合同执行过程中，承包人不得因国家、行业、地方有关工程施工、工程管理、质量标准、施工规范、检验验收等方面的调整，以任何形式或任何理由向发包人提出任何费用补偿，无论这种调整是否会增加承包人的费用，但工程量变化的除外。

关于工程奖项的约定：  /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 除质监站、设计院等其他部门参加验收，承包人需提前72小时书面报告以便及时联系和安排外，其余均提前24小时即可  。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1）承包人对现场作业和现有施工方法的安全承担全部责任，并赔偿因承包人责任给发包人造成的一切损失；

2）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业、监理方的安全检查和监督，并针对该工程特点,采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用（包括承包人和承包人原因造成的第三方）；

3）若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔；

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  执行通用条款  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  执行通用条款  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

1）本工程必须达到安全文明工地的相关要求。承包人在必须完全依照扬州市文明城市创建工作的相关规定搭建围档、清运弃土、堆放材料、清扫施工场地和经过道路，按相关规定要求设置安全警示标志和社会主义核心价值观等公益广告。发包人将在施工管理过程中组织对现场安全文明评分，评分细则与相关规费挂钩，不符合规定的将采取经济处罚；

2）严格遵守发包人批准的施工现场总平面的规划、本工程安全文明管理要求和相关国家地方规定、标准。服从发包人与监理人统一指挥，发包人与监理人将组织定期检查，对于出现的问题，发包人及监理人有权要求承包人进行整改，否则有权予以罚款，情节严重将勒令停工整改，相关一切损失由承包人自行承担；

3）设置冲洗台，保证现场及城市路面清洁，做好现场防扬尘等措施；

4）承包人必须做到随时将现场垃圾清理出场，政府有关部门收取的生活垃圾处理费由承包人承担，相关费用在投标时综合考虑；

5）现场办公区、生活区必须做好全部硬化、排水、环境布置等工作。现场搭设的临时设施需满足国家及扬州市相关消防管理规定，由此发生的一切费用及责任由承包人承担；

6）现场临设的布置及其环境的日常管理及上述安全文明工作必须按照发包人要求执行，该部分费用包括在投标报价中，不另行收取。若不按其实施，发包人有权扣除相关部分安全文明设施费；

7）承包人必须严格按《扬府办发【2014】34号》文件要求全面做好施工现场及土方临时堆放场地的扬尘控制工作，相关费用投标时综合考虑。承包人应采取控制措施使施工现场达到市环保和政府其它部门对建筑工地的要求，避免伤害或妨碍公众及周围环境，如因妨碍或伤害造成的行政处罚等其它赔偿均由承包人承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：首次支付的工程款中包含此费用。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）结合本工程特点的针对性措施。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前7天提供全部工程施工组织设计和进度计划，并报监理批准。（批准和未批准的施工组织设计和进度计划均需同时送报业主备案） 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 送达后7日历天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  执行通用条款  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  执行通用条款  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 发包人应于最迟第7.3.2项（开工通知）开工日期前7天将水准点、座标控制点提交承包人；水准点、座标控制点交验完毕，即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：若出现以下情况造成工期延误的发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商：1）不可抗力；2）发包人未能及时组织设计交底，或发包人对已完工序进行设计变更的；3）因发包人设计变更在建筑面积、结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原计划实施进行的；4）非因承包人原因停水、停电连续24小时以上的  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：发包人有权追究承包人延误工期的违约责任，每逾期一天，承包人按照10000元/天向发包人支付违约金。如实际施工节点工期超过投标文件中计划节点工期7日，发包人有权按上述条款追究承包人违约责任并将工程进度款暂停至下一支付节点拨付，直至解除合同，承包人还应赔偿因其违约给发包人造成的所有损失  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价10% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

地震、水灾、暴风雪、十二级以上台风等地方行政主管部门认可的严重自然灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：提前竣工不予奖励  。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：如有，则在报价中已综合考虑  。

8.4.2承包人采购材料设备设施：其采购、运输、验收、检验、保管等费用由承包人负责。

8.4.3承包人负责采购的主要材料设备设施，应按发包人要求及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对其质量负责；承包人采购的材料设备设施不符合设计和标准要求时，承包人应按要求时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

8.4.4承包人采购的材料设备设施在使用前，承包人应当按要求进行检验或试验，检验合格后方能投入使用。

8.4.5承包人需要使用代用材料设备设施时，应经发包人和监理工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面的形式议定。

8.4.6.所有主材均要求提供三种符合要求的品牌及样品供发包人选择、认可。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 承包人在采购材料、设备前须提供与规格相符的样品一份，样品应在订购制造此样品材料的30日历天前呈报。有关此样品的材料及加工步骤在被发包人工程师核准之前均不允许使用。每份样品都应有标签指示下列项目并附有材料的说明书、性能介绍、出厂报告、合格证明、在工程中的使用位置等，标签上应留有空间让发包人工程师写上意见及盖用核准章，经核准后方可批量进场。所有材料及设备应与样品相符，承包人应提供适合尺寸的样品作为方便对照之用。所有样品均为发包人所有，被发包人工程师核准通过的样品应成为日后用于对照的标准，承包人需在工地办公区选择一间有锁的样品室给工程师，以保存一份样品以便施工中对照。承包人必须保证施工中材料设备设施质量与样品一致，否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备设施到货前24小时通知发包人和监理工程师验收。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 提供发包人办公室一间及办公座椅三套，监理办公室一间及办公座椅五套，配备办公设备，应包括但不限于：通讯网络及电话机二台、传真机一台等（相应费用承包人在临时设施费中一并考虑）  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：应符合国家法律、施工规范和地方政府法规等规定，由承包人负责并承担费用。

施工现场需要配备的试验设备：应符合国家法律、施工规范和地方政府法规等规定，由承包人负责并承担费用。

施工现场需要具备的其他试验条件：  执行通用条款  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：包人编制专项工艺试验措施计划，报送监理人、发包人审查，工艺试验费用由承包人承担 。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更及发包人要求变动的内容  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

（1）关于变更估价的约定:

1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定。

2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据工程变更资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率＝（1-中标价（不含暂列金及暂列金的规费、税金）/招标控制价（不含暂列金及暂列金的规费、税金））*100%，工程造价管理机构发布的信息价格中缺项中，按发承包双方共同询价、认价的方式确定，并签署书面的认价文件，作为依据。如变更实施时不能达成一致，应先行实施，并按照通用条款第4.4款〔商定或确定〕执行。

4）其它按相应的法律法规文件执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  执行通用条款  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  执行通用条款  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  双方另行协商确定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取  通用条款10.7.1第2  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  执行通用条款   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包要求使用，按实际发生结算 。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：     不调整     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /      ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：       /       。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。。

第3种方式：其他价格调整方式：本工程材料价格调整按《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号文]文件执行。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、固定单价合同。

合同总价包含的风险范围：    /   。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：详见12.4.1       。

预付款支付期限：  详见12.4.1      。

预付款扣回的方式：      /       。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /       。

预付款担保的形式为：       /       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 1、执行建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）；2、执行现行的江苏省计价定额及相关的法律、法规等文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： /  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：       /        。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        /       。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /       。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后付至合同价的80%，审计结束后付至审计价的100%。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  执行通用条款  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  执行通用条款  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  执行通用条款  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：按12.4.1条款内容执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  执行通用条款  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人认为工程具备竣工验收条件后，承包人负责收集、审查、汇总整理各专项分包的各项资料，并向监理工程师提供完整的竣工验收资料（含竣工图）和验收申请，监理工程师收到申请后7 天内审核通过后组织预验收，由发包人、监理工程师及相关单位共同参加。预验收提出的整改要求全部完成并经核实后，工程师在7 天内提交工程验收申请，作为承包人正式提交竣工验收报告的依据。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收合格后一月内    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天罚3000元  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /   。

（1）单机无负荷试车费用由         /         承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   竣工验收证明书签署日的7天内  。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 执行通用条款 。

竣工付款申请单应包括的内容： 执行通用条款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：经发包人或有关部门审计后   。

发包人完成竣工付款的期限：  按12.4.1条款执行   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执行通用条款   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      3份      。

承包人提交最终结算申请单的期限：  执行通用条款  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：经发包人或有关部门审计后  。

（2）发包人完成支付的期限：按 12.4.1 条款执行  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  /

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  /  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /    ；

（2）  3 %的工程款；

（3）其他方式:             /                 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  /种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:             /             。

关于质量保证金的补充约定：/ 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  详见附件3《工程质量保修书》  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知24小时内。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  执行通用条款  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 不予考虑相应损失及工期顺延  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：另行商议 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：        /       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  另行商议  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  另行商议  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     另行商议     。

（7）其他：      /          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   执行通用条款   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：支付违约金，除专用条款已约定的内容，其他情形违约金的具体金额由发包人和监理人商定。

注：当承包人未按时支付农民工工资时，发包人有权从应付工程款或履约保证金中扣除，且承包人需承担由于拖欠农民工工资造成的一切损失并支付违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人延误工期超过28 天，发包人有权解除合同，承包人承担一切责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  按实支付  。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  56 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按江苏省及扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。应由发包人承担的保险费用由发包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按江苏省及扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。应由发包人承担的保险费用由发包人承担。。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应该办理。

承包人是否应为从事危险作业的职工办理意外伤害保险：应该办理  。

#### 19. 争议解决

19.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

19.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     执行通用条款      。

选定争议评审员的期限：     执行通用条款      。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 执行通用条款  。

其他事项的约定：          /         。

19.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   执行通用条款  。

19.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向    扬州   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地的基层     人民法院起诉。

第七章 投标文件(格式)

(一、资格审查文件格式)

一、资格审查文件

投标申请人资格审查

申请书

工程名称：

招标人名称:

投标人名称：        （写明投标人名称并加盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

地     址：

日     期：         年         月        日

【注：所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）】

目   录

(1)企业法人营业执照；

(2)企业资质证书；

(3)企业安全生产许可证；

(4)拟派项目负责人建造师证书及其B证；

(5)拟派项目负责人无在建工程承诺书（原件）；

(6)社保证明材料；

(7)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（原件）；

(8)投标安全承诺书（原件）

### 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

### 授权委托书

本授权委托书声明：我                (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的       (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加             (招标人)的         工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：       年      月     日

代理人：                        性别：                  年龄：

身份证复印件（正反）：

### 投标安全承诺书

本单位郑重承诺:我单位如中标，在                        工程施工过程中，严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等法律法规、规范标准和各项规定。

建立健全各项安全生产管理体系和安全生产管理责任制，按要求设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员，落实各项安全生产管理制度，保证安全文明施工措施费的投入和使用，编制、审核及实施施工组织设计和专项施工方案，制定和实施安全生产教育培训计划，开展安全生产检查和落实事故隐患整改措施，确保工程建设施工过程中安全生产，依法承担和落实建设工程安全生产主体责任。

单位法定代表人            将授权               为本工程项目经理。

承诺期内，若违反上述承诺内容，本企业和承诺人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

| - 法定代表人（签名） |  | - 承诺日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 联系方式 |  |  |  |
| - 投标项目经理 - （签名） |  | - 承诺日期 |  |
| - 联系方式 |  |  |  |

（单位公章）

### 项目负责人在建工程承诺书

致：                     （招标人名称）

我公司自愿参加贵单位招标编号为             的                  项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

拟任项目负责人              身份证号码           注册证书号           无任何在建工程项目。本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（公章）

法定代表人签名：

项目负责人签名：

年     月     日

(二、商务文件格式)

二、商务文件

投 标 文 件

工程名称：

招标人名称:

投标人名称：        （写明投标人名称并加盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

地     址：

日     期：         年         月        日

【注：所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）】

目   录

（1）投标函

（2）工程量清单报价表

（3）类似业绩（如有）

一、投标函

招标人：

1、根据你方      （项目名称）工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      元（RMB￥      元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到      标准，工期       天。

2、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

3、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投 标 人：                     （盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

邮政编码：

电    话：

日    期：         年        月        日

二、工程量清单报价表（略）

三、投标人（项目负责人）类似工程业绩一览表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程造价 （万元） | 项 目 负责人 | 开竣工 日期 | 质量情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：证明材料须包括  合格工程须提供1.中标通知书2.施工合同3.工程竣工验收证明书。

(三、技术文件格式)

三、技术文件

投 标 文 件

工程名称：

招标人名称:

投标人名称：                （写明投标人名称并加盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地     址：

日     期：         年         月        日

【注：所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）】